## Backlog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
R1 | Definir historia de videojuego | Completo | 10 horas | 1 | Alta | Todo el equipo | Elegir idea en la que todos esten deacuerdo
R2 | Crear personajes | En progreso | 15 horas | 1 | Alta | Gabriela Sauceda | Incluye diseño de apariencia y habilidades
R3 | Determinar genero de videojuego | Completo | 2 horas | 1 | Alta | Todo el equipo | Accion y aventura
R4 | Definir publico objetivo | Completo | 3 horas | 1 | Alta | Todo el equipo | Jovenes de 10 a 25 años
R5 | Crear hoja de personajes | Pendiente | 12 horas | 2 | Media | Daniela Ayala | Incluir atributos y habilidades.
R6 | Diseñar niveles y sus mecanicas | Pendiente | 40 horas | 2 | Alta | Gabriela Sauceda | Cada nivel tiene que tener un objetivo unico.
R7 | Desarrollar sprites para personajes | En progreso | 30 horas | 3 | Alta | Gabriela Sauceda | Necesario para animaciones
R8 | Diseñar vestimenta de personajes | Pendiente | 20 horas | 2 | Media | Gerardo Garcia | Diversidad de estilos
R9 | Crear objetos especiales | Pendiente | 20 horas | 3 | Media | Daniel Martinez | Items que influyan en el juego
R10 | Elaborar storyboard a mano | Pendiente | 8 horas | 1 | Alta | Gerardo Garcia | Visualizar historia
R11 | Redactar guion de videojuego | Pendiente | 10 horas | 2 | Alta | Alan Cordero | Incluye dialogos y escenas claves
R12 | Definir mecanicas de juego | Pendiente | 15 horas | 2 | Alta | Alan Cordero | Atractivo y dinamico
R13 | Crear interfaz de usuario | Pendiente | 20 horas | 3 | Alta | Gabriela Sauceda | Intuitiva y atractiva
R14 | Definir la duracion del juego | Pendiente | 5 horas | 1 | Media | Gabriela Sauceda | Ajustes según el feedback
R15 | Preparar entrega final | Pendiente | 12 horas | 3 | Alta | Todo el equipo | Definir fecha
R16 | Crear minutas y bitacoras P1 | Pendiente | 5 horas | 1 | Baja | Daniela Ayala | Crear cada semana del parcial
R17 | Crear minutas y bitacoras P2 | Pendiente | 5 horas | 2 | Baja | Daniela Ayala | Crear cada semana del parcial
R18 | Crear minutas y bitacoras P3 | Pendiente | 5 horas | 3 | Baja | Daniela Ayala | Crear cada semana del parcial
R19 | Implementar tutorial para jugadores | Pendiente | 8 horas | 3 | Media | Daniel Martinez | Facilitar dinamica del juego
R20 | Realizar pruebas de jugabilidad | Pendiente | 10 horas | 3 | Alta | Gabriela Sauceda | Asegurar que el juego no tenga errores
R21 | Realizar documentaciòn de todos los elementos que incluya el videojuego | En progreso | 12 horas | 3 | Media | Daniel Martinez | Todos los elemento que se agregaron en videojuego se deben agregar
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F1: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia